附件：

2014年上半年后勤工作运行计划

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 室 | 汇总相关部门一卡通与后勤服务对接方案，报一卡通卡务中心；拟定库房管理、报修系统、物资采购信息化平台建设方案；更新网站各部门功能和服务信息；做好车辆管理，使驾驶员熟知学校安全责任书内容；做好各部门文件归档工作；整理汇总学校2013年上级文件，报档案室存档；采写后勤信息（第一期：寒假工作动态）。 | 上传网站“综合管理”栏目内容；更新网站服务指南相关内容；完善物资台账管理；出台《后勤处物资采购管理办法》；进一步完善校园标识系统；协助后勤分工会组织开展各类文体活动；做好春季运动会的各项准备工作；利用图文素材，采写综合新闻，做好对外宣传工作；采写后勤信息（第二期）；协调推进一卡通建设，编制数字后勤项目建设方案。 | 协助相关部门做好一卡通与后勤服务对接工作，完善学生公寓、校医院与学生售电系统等的收费及管理服务功能；做好网站文件汇编、下载中心、公告信息等板块的及时更新；做好物资设备采购；配合后勤及产业党总支做好相关党务工作；收取2014年上半年党费；采写后勤信息（第三期）。 | 年中盘查后勤处物资、设备；做好2014年党员考察培养发展工作；维护后勤网站，与相关部门沟通认真回复网上报修及问题建议；完善后勤网站，采写后勤员工先进事迹，做好后勤成果展示；采写后勤信息（第四期）。 | 总结2014年上半年工作，制定下半年工作计划；做好校内经营项目管理，与商户签订房屋租赁协议；采写后勤信息（第五期）；完成公寓门禁、洗衣、售电、就诊一卡通建设。 | 制定开学准备及迎新工作安排；做好编制外员工党员发展工作；采写后勤信息（第六期）。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行管理科 | 制定安全风险手册，确定各部门安全风险责任人；组织各部门制订印发《2014年上半年后勤运行计划》；组织好2014年经费预算和专项工程的申报；发布《后勤处项目审批管理规定》；编辑季度运行报表。 | 实施安全责任区公示，梳理调整各单位、班组工作职责；组织后勤修购项目申报；整理2013年合同归档，督查一季度维保项目实施情况；编制2015年改善办学条件项目申报计划。 | 梳理各项工作流程，制定工程申报、验收详细流程；为小额工程做结算审核。参与清真餐厅、地下锅炉房建设有关工程设备招标。 | 开展上半年服务质量评价，制定2014年上半年后勤运行报表；做好各项工程项目及经费统计工作；发布季度运行报表；督查清真餐厅改造工程进展情况；登记各工程项目工程款支付情况，开展安全生产大检查。 | 配合动力与工程中心、学生公寓管理中心做好暑假应实施工程招标谈判工作；整理合同；分类统计数据库；督查二季度维保项目实施情况。 | 组织做好下半年度运行计划；检查做好暑期的维修和工作。 |
| 人 力 资 源 科 | 完善后勤处编制外员工定薪指导标准；按照薪酬管理办法，做好考勤、工资审核发放工作；审核发放编制内员工寒假补贴；对新学期各单位人员的信息、合同等进行梳理完善；做好第一季度工资、保险台账梳理、核对工作。 | 审核发放编制外员工工资；审核发放各单位“清明节”加班费；协助餐饮中心做好“一卡通”管理费返还工作；根据社保要求做好2014年度单位及个人社保基数调整工作；做好主任助理考核工作；根据工作需要，做好管理岗人员的招聘工作；完成年度员工工资调整工作。 | 做好编内员工“五一”加班补贴工作；按照编制外员工定薪指导标准，做好编外考勤、工资审核发放工作；对各单位人员保险情况进行系统梳理，协调人事处解决保险办理过程中的相关事宜。 | 做好“端午节”编内员工加班补贴及编外员工工资审核发放工作；总结上半年工作完成情况，制定下半年工作计划；做好上半年编制内员工加班及各类补贴的汇总工作；审核、汇总编制外员工工资；做好第二季度工资、保险台账梳理、核对工作。 | 做好编外员工工资审核发放工作；做好暑期培训的前期准备相关工作，做好暑期各单位的考勤工作；为员工办理各项保险工作。 | 做好暑期考勤、工资审核发放工作；组织开展暑期培训工作；办理各单位增、减员，转入、转出、退休及医疗、生育、工伤报销，整理劳动合同，对上半年到期的合同，做好续签工作。 |
| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| 社区卫生服务站 | 组织全校近500人献血工作；“3.24”肺结核防治校园大型宣传活动；完成卫生局社区财务审计工作；提出教职工体检方案；招聘医疗专业技术人员。 | 申报新校区医疗机构执业许可证；研究生新生入学体检及结果电子化分析；迎接海淀疾控中心和卫生监督所的检查；社区居民、学生传染病知识宣传；完成医务人员社区继续教育网上学习；校运动会保健。 | 组织教职工年度体检；外来务工人员甲流、麻疹、流脑疫苗接种工作；完成安全学院教学任务；护士节医务人员岗位练兵。 | 购置医疗设备和新校区医院院址装修；毕业生离校体检工作；外来务工妇女计划生育检查工作；社区慢病宣传。 | 完成上半年的各项工作总结，对下半年工作进行安排；开展假期诊疗工作，落实安全防范措施。 | 开展假期诊疗工作；迎接卫生局社区绩效年终考核；开展医疗技术培训。 |
| 节 能 科 | 撰写寒假期间控温总结；开展节能平台调研工作，并制定我校节能监管平台方案；按《公共机构能源资源消费统计制度》要求做好2013年度能源资源消费数据的采集、填报及分析等工作；完成我校2013年度节能目标责任评价考核和自查报告的撰写及报送；测算2013年度碳排放量。 | 开展节能监管平台招投标工作；完成上年度碳排放报告，经第三方核查后上报至发改委；开展全校计量设施普查工作，制订节能设施完善方案；成立节能工作领导小组；实施节能管理办法；建立节能协会，制定节能协会章程；开展节能宣传活动；制作节能作品。 | 组织实施节能监管平台建设工作，积极推进节能监测平台二期改造资金申请；建立校院二级节能工作体系；月中自备井水表检查并上报节水办；月底办公区水、电表查表，上报统计局。 | 上缴上年度碳排放配额；更换部分老（旧）计量设施，完善计量手段；加强与上级职能部门联系，申请有关节能工程，争取节能经费；开展节能宣传周活动；开展能源审计提出近期节能工作重点。 | 重点加快建设节能监管平台；对上级部门下发的各类统计表进行上报；开展上半年用能状况统计。 | 一期建设节能监测平台进入收尾阶段，按进度申报验收；上报上半年《公共机构能源资源消费统计制度》报表；为学生宿舍输入免费电量；月中自备井水表查表并上报节水办；月底办公区水电表检查，上报统计局。 |
| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |

| 动力与工程中心 | 完成临时浴室锅炉燃气管线及调压箱切改工程施工；浴室供水管线切改施工；完成2013-2014年度冬季供暖工作，于3月15日停暖；停暖后进行锅炉房内设备搬移及拆除锅炉房建筑物工作；推进10KV外电源施工工程；完成逸夫科研实验楼室内电话移机工作；编制3号办公楼动力设施操作规范。 | 签订2014-2015年度校内水泵维保工作，对学校111台各类水泵进行专业维保工作；进行校内自备井及二次供水楼宇水质检测及宝源公寓生活用水水箱清理；按照进度安排进行地下锅炉房新装锅炉的配套燃气管线改造工作；推进10KV外电源施工工程；建设卫生站污水处理系统；编制逸夫科研实验楼动力设施操作规范；开展教学楼屋面防水招投标工作；制定地下锅炉房燃气改造方案。 | 主配电室直流屏蓄电池更换；逸夫科研实验与主配电室高低压监控系统进行对接；排查校内管线，为雨季提前做好准备工作；教学实验楼未安装空调的房间进行空调电源敷设；教学楼屋面防水工程；编制1号、2号办公楼动力设施操作规范；组织实施地下锅炉房室外燃气改造工程。 | 由专业部门对校内高层建筑进行避雷检测；根据相关要求，由专业部门对学校所使用的锅炉进行检测工作；二食堂暖气进户管维修；校内霓虹灯线路进行改造；编制教学楼动力设施操作规范；完成燃气干线改造。 | 老二层上下水管道改造；暑假开始后进行教学楼宇室内桌椅、门窗、灯具等设备维修工作；毕业生宿舍粉刷工程；学八楼门廊进行改造工作；编制民族楼动力设施操作规范；组织实施地下锅炉房室内燃气设施安装。 | 学八楼卫生间及洗漱间暖气主管线更换维修；学五楼东侧下水管道维修更换；学六楼、学七楼外线暖气管道更换维修；编制理化楼动力设施操作规范；开展新购置锅炉安装。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

时间

部门

内容

|  | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 物业中心 | 开展校园绿化工作、卫生清理工作、渣土清运工作的正规化；进行灭蟑工作；组织逸夫科研实验楼周边绿化施工进场，监督检查施工单位施工；签订东六楼、西二楼电梯运行合同；对校内所有电梯进行检查、维修，监督检查宝源公寓电梯改造大修工程的进行；做好地下室住宿人员住宿管理办理工作，日常安全检查工作；编制南围墙改造方案。 | 进行草坪修剪、盆栽荷花的养护工作以及五一校园花卉摆放工作；开展空调维保工作，雨水管道疏通；实施校园绿化改造，完成逸夫科研实验楼周边绿化施工工程，监督宝源公寓电梯改造大修工程；划分家属区办公区楼宇管理责任区挂牌上岗；加强家属区公共区域管理；实施校园南围墙改造工程。 | 实施教学楼电梯年检工作；清理树木枯枝、防制病虫害；清理各教学楼、办公楼楼顶杂物，保障雨季排水通畅；做好安全生产大检查工作，开展标准化教学楼建设调研；完成南围墙改造和宝源公寓电梯大修工程。 | 监督、查看空调运行情况；教学楼设施状况清查；毕业典礼主席台布置工作；绿植修剪、草坪浇水施肥；2014年上半年工作总结。 | 暑期工作安排情况；进行教学楼卫生彻底打扫工作；做好暑期教学楼自习室开放工作；毕业生离校环境清理。 | 续签绿植租摆合同；绿地草坪、树木浇水施肥，防病虫害；协调教室修缮做好开学准备及迎新工作。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓管理中心 | 做好安全卫生检查，加强住宿管理；应对2014年招生规模扩大，努力挖潜，做好新生入住计划；加强对赛文斯坦保洁的监督。 | 新开辟宿舍开荒准备工作；消防安全设施大检查；安装闸机系统。 | 加强门禁系统、洗衣机、热水器等电器设备及电路定期检修，落实规章制度，责任到人；定期开展员工培训，提高员工安全防范意识；安装智能抄表。 | 做好毕业生离校各项准备工作；假期留校学生（保研、考研、村官、西部志愿者等）住宿安排工作；购买新椅子。 | 2014级研究生住宿预约工作；2014级新生宿舍维修及清扫工作；组织实施毕业生宿舍粉刷工程。 | 公共设施维修；军训军官住宿安排及管理服务工作；开展新生入学准备工作。 |
| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| 餐饮服务中心 | 清真餐厅设计招标，并深化设计；加强食品、消防安全管理确保两会期间安全稳定；举行中心全体员工安全培训；中心《制度汇编》定稿。 | 清真餐厅图纸设计初稿完成并上会；规范例行卫生、安全检查，细化监督环节；库房部拟招聘一名男本科生，加强队伍建设；举办一期副经理培训。 | 清真餐厅设计出图，准备进行改造工程、厨房设备招标；举办餐饮中心第四届厨师基本功大赛；深入丰园风味餐厅机制改革，责任明确，奖惩挂钩。 | 清真餐厅工程招标进场施工；清真餐厅设备招标进场配合；做好放假前的安全稳定工作；严格防范高温食品变质及剩菜剩饭管理。 | 做好清真餐厅现场厨具设备进场安装调试工作；做好暑假期间供餐工作；做好中心餐厅在施工期间分流工作。 | 做好清真餐厅施工现场管理、协调工作；做好暑假期间食品安全工作。 |
| 接待服务中心 | 盘查，检查所有设施设备；MBA培训班的接待工作；正常接待住宿、会议。 | 进行员工考核、部门培训；完成安全检查，发现问题的整改；正常接待住宿、会议。 | 加强各项管理制度的落实；正常接待住宿、会议。 | 接待法国团；正常接待住宿、会议。 | 接待科技部中美青年科技人员合作研究计划；正常接待住宿、会议。 | 接待北语培训班；正常接待住宿、会议。 |