后勤处工程项目实施流程图

改善办学条件、学校专项项目的启动审批

编制启动审批报告

提出工程实施方案和项目内容

提交工程预算等

专项外项目的立项审批

编制立项报告

提出项目立项的必要性、工程实施方案和内容

提交工程预算等

按学校经费审批权限审批

（1）10,000元（含）以下由分管财务副校长审批。

（2）10,000元以上、100,000元（含）以下由校长审批。

（3）100,000元以上、500,000元（含）以下由校长办公会议审批。

（4）500,000元以上由党委常委会审批。

工程立项

报分管副处长、处长、分管副校长审批。

按审批权限审批

（1）2万元（不含）以下的工程、服务和零修项目，单价1000元（不含）以下及批量（2件及以上）费用合计在1万元（不含）以下的材料、设备，由项目责任单位从学校或后勤处入围的厂商目录中选定合作方或供应商，报请分管副处长、处长批示。

非招标项目：项目责任部门提供立项报告、工程预算、施工方案、工程量清单等资料

招标项目：招标文件中的专业文本内容，由项目责任部门负责编制；一般性文本由组织招标的部门负责编制（计划与质量监督科或学校招标中心）

（2）2万元（含）以上5万元（不含）以下的工程、服务和零修项目，单价1000元（含）以上及批量（2件及以上）费用合计在1万元（含）以上2万元（不含）以下的材料、设备，由责任单位从学校或后勤处入围的厂商目录中提议选择一个拟合作方或供应商，责任部门、使用部门、计划与质量监督科、分管处长共同议定，报处长批示。

（3）5万元（含）以上10万元（不含）以下的工程、服务和零修项目 ，单价1000元（含）以上及批量（2件及以上）费用合计在2万元（含）以上5万元（不含）以下的材料、设备，由计划与质量监督科前头、责任单位参与，从入围厂商目录中选择三家以上的候选合作方或供应商进行邀请议标，责任部门、使用部门、计划与质量监督科、分管处长评议确定候选人，报处长批示。

项目招标与采购

（1）预算金额在10万元（含）以上30万元以下的工程项目，由计划与质量监督科组织招投标。

（2）预算在30万元（含）以上的工程项目，报学校招标与采购中心组织招投标。

（3）材料、设备、服务等单次采购超过10万元（含）以上的项目，报学校招标与采购中心组织投标。

合同签订及履行

项目责任单位与中标人沟通起草合同文本

计划与质量监督科审定

后勤处文件会签单

签订合同

后勤处组织采购的项目

学校招标与采购中心组织招标的项目

分管副处长、处长审核

学校招标与采购中心审核

合同的履行及存档

计划与质量监督科将合同文本报经

计划与质量监督科将合同文本报经

（1）20,000元（不含）以下的付款由后勤处长审批。

付款审批

后勤处自行采购项目付款

学校招标项目付款

办理首付款时提供

支付进度款时提供

结算付款及尾款支付时提供

办理首付款时提供

支付进度款时提供

结算付款及尾款支付时提供

付款审批

项目付款

（2）20,000元（含）以上、100,000(不含)以下的付款由分管副校长审批。

（3）100,000元（含）以上、500,000元（不含）以下由分管财务副校长审批。

（4）500,000元(含)以上由校长审批。

项目启动批示、发票、付款审批单、合同原件

发票、付款申请、责任单位提交进度情况说明、付款审批单、合同复印件

项目启动批示、发票、付款审批单、工程结算审核定案表、合同复印件

项目启动批示、中标公告、发票、合同原件、付款审批单

发票、付款申请、进度款的支付依据（有监理则附监理支付证书、无监理附项目负责单位出具进度情况说明）、付款审批单、合同复印件

项目启动批示、中标公告、发票、付款审批单、工程结算审核定案表、合同复印件

按付款审批权限审批

改善办学条件

自筹经费

按付款审批权限审批

（1）20,000元（不含）以下的付款由后勤处长审批。

（2）20,000元（含）以上、50,000(不含)以下的付款由分管副校长审批。

（3）50,000元（含）以上、100,000元（不含）以下由分管财务副校长审批。

（4）100,000元(含)以上由校长审批。

后勤处自行采购项目：由计划与质量监督科组织后勤处有关部门进行验收。

工程验收

工程类

服务类

进度付款验收

合同到期付款验收

项目责任单位提交付款期内本单位的监督检查记录

项目责任单位提交服务方自行检查记录

查记录

项目责任单位提交应付款申请

计划与质量监督科审核初审

项目责任单位要对服务方在合同期内的整体服务做出质量评价

项目责任单位组织被服务师生或被服务部门对服务方的服务进行满意度评价

项目责任单位将上述评价结果、付款申请报经计划与质量监督科审核

计划与质量监督科审核初审

学校招标采购的项目：竣工验收由学校招标采购中心组织验收。在此之前，计划与质量监督科组织项目责任单位、使用单位和施工方进行预验收。

项目负责单位要组织施工方提交全部的工程竣工验收资料：竣工验收申请、施工及竣工资料、技术监督部门的验收合格报告等。

（1）工程项目的质保金不少于5%，设备类的质保金不少于10%，质保期不少于建设工程质量管理条例规定的期限。

项目立项批示

工程验收单

工程结算

工程合同

责任部门需准备资料

（2）5万元（不含）以下的工程项目结算必须经后勤处内部审核。

工程结算书

工程图纸

谈判会议纪要

项目立项批示

（3）5万元（含）以上的工程项目的结算必须经学校审计处的审计，并以审定金额进行结算。

工程验收单

责任部门需准备资料

工程合同

工程结算书

工程图纸

工程投标书

工程招标书