2014年下半年后勤工作运行计划

| 时间 部门 内容 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 室 | 组织双代会涉及后勤的提案落实工作；更新后勤网站组织结构、员工风采、学生公寓版块的服务信息；调研校园物流服务中心项目；完成暑期账目梳理；制作并安装逸夫实验楼索引和校园平面图；上报2014年秋季党课培训人员名单；采写第三期后勤信息。 | 整理回复双代会提案；更新后勤网站成果展示、规章制度、综合管理版块；建设完成校园物流服务中心项目；协助后勤分工会组织员工参观抗日战争纪念馆；制订印发各中心会议活动手册；采写第四期后勤信息。 | 更新后勤网站服务指南、后勤文化版块的服务信息；盘点后勤房产信息；协助后勤分工会组织员工在交流中心观赏电影；完成2015年报刊订阅工作；编制完成《危险品及库房物资管理安全责任书》；组织北京高校后勤先进集体和先进个人的评选申报；采写第五期后勤信息。 | 更新后勤网站党群工作版块；更新完善后勤房产信息；做好2014年工作总结，制定2015年工作计划；结算物资采购费用；签订2015年商贸合同；做好党建成果申报；做好优秀党务工作者、优秀党支部申报工作；采写第六期后勤信息。 | 完成后勤网站更新工作；盘点后勤物资，形成后勤物资清查表；筹备召开年度工作会；采写第七期后勤信息。 | 搞好假期值班工作安排；完成2014年合同、图纸、文件、会议纪要归档，建立电子档案；组织春节慰问。 |
| 时间 内容 部门 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 |
| 运行管理科 | 协调各部门制定后勤迎新安排，开展后勤运行制度设计的调查与研究，编制后勤各单位规章制度和管理办法、完善大纲。组织各部门制定《2014年下半年后勤运行计划表》；做好日常工作，发《2014年下半年后勤运行计划表》。 | 组织各单位制定相关管理制度；组织做好工程竣工验收工作；通过各种方式和途径掌握后勤服务的质量和水平，定期对后勤各单位工作进行检查；印发《加强项目管理的通知》；组织开展标准化建设的相关工作；编制项目审批管理软件。 | 审定并监督落实各级各类岗位规范；完成多单位主要管理制度制定并汇编；加强工程监管实施维保项目过程监管，做好维保合同记录；做好数据库前期启用工作，做好各项小合同的结算审查工作； | 召开后勤服务质量座谈会；审查年度合同执行情况，提交合同执行报告；开展年度运行状况评价，协调财务处搞好年度经费使用、预决算工作；牵头各单位做好假期工作安排，制定年终后勤运行报表。 | 做好各项总结工作；编制年度运行计划，向办公室转交执行完毕合同资料，做好2014下半年各项招标资料的存档工作 ，做好安全生产大检查工作；编制完成2015年度重点项目经费。 | 做好假期工作安排和新学期开学的准备工作。 |
| 时间 部门 内容 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 |
| 人 力 资 源 科 | 根据管理岗工作需要及时补充相关人员；总结暑期期间各部门的培训考核工作；制定研究生主任助理招聘方案；做好考勤、工资审核发放工作；审核发放编制内员工暑假补贴及编制外员工工资；对新学期各单位在职、离职人员的保险、合同进行全面核查；部署清查各单位员工岗位职责、责任区。 | 完成研究生主任助理招聘上岗；审核发放各单位国庆、中秋节加班费；审核发放编制外员工工资；与人事处协调对部分未发社保卡的员工进行信息采集并对人员信息进行排查，将错误信息进行更正；对聘用研究生进行岗位培训；与相关单位协调办理有关人员退休事宜；完成员工职责、责任区清理、汇编。 | 做好考勤、工资审核发放工作；做好梳理编外人员工资台账及保险个人台账工作；做好社保管理包括增、减员，转入、转出、退休及医疗、生育、工伤报销；做好各类人员信息统计、整理工作；整理、归档下半年到期的合同，做好续签工作。 | 组织各单位做好2014年度工作考评，开展2014年评优工作；整理、汇总上半年编制内员工加班及各类补贴的数据，编制外员工工资的审核、汇总；整理2014年度后勤员工社会保险缴纳情况，并对存在问题及时协调解决。 | 做好“元旦”各单位加班费审核发放工作；做好编外员工工资审核发放工作；总结2014年度工作情况，制定2015年度工作计划，做好寒假各单位考勤工作；制定2015年度职工薪酬调整计划。 | 做好员工工资审核发放工作；配合人事处，做好编制内员工职业资格考试报名工作。 |
| 社区卫生服务站 | 组织新生入学体检、疫苗注射；开展新生健康知识宣传工作； 传染病筛查（新生主要查肺结核，其余查发热、肝炎等）；H型高血压筛查工作。 | 沙河校区医疗机构执业许可的申报；沙河校区医疗机构沙河址建设及相关设备购置。 | 开展社区慢性病宣传及知识；办理新生公费医疗证。 | 招聘医疗专业技术人员；迎接卫生局社区绩效考核。 | 医务人员专业知识培训；做好寒假值班工作。 | 组织全校献血工作； 新学期开学的传染病防控工作。 |
| 时间 部门 内容 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 |
| 节 能 科 | 为学生宿舍输入免费电量；报送能源审计报告；推进节能监管平台建设工作；按《公共机构能源资源消费统计制度》要求做好2014上半年能源资源消费数据的采集、填报及分析等工作；完成第三季度家属区水表普查，并针对有问题的水表进行复查、报修；制定供暖系统节能改造及浴室余热回收工程实施方案。 | 建设节能管理基层管理组织招募培训节能志愿者；完成节能监管平台建设和验收工作；制订填报《非工业重点耗能单位主要能源和水消费》第三季度报表；完成第三季度北京市教育系统节能减排应用平台数据上报工作；根据《北京市节约型高等学校建设考核评价办法（试行）》规划建设节约型校园，协调后勤各单位推进实施方案；完善供暖系统改造方案，报学校审定，开展招标工作。 | 完成节能监管平台结算审计；结合节能监管平台建设，完善节能计量设施，做到全校范围内水、电、气、暖的准确计量；与沙河管委会联系，落实沙河校区相关节能工作；根据能源审计报告制定用能改进计划；组织实施浴室余热回收工作。 | 核算2014下半年各二级单位水电用量，并根据年初核定指标，考察各二级单位指标完成情况；填报上级单位各种临时报表；提交2014年能源工作总结，制订2015年用能计划，申报有关用能指标；完成浴室余热回收工作。 | 制定2015年各二级单位水电用量指标；填报《非工业重点耗能单位主要能源和水消费》第四季度报表及年报；完成第四季度家属区水表普查，并针对有问题的水表进行复查、报修；完成第四季度北京市教育系统节能减排应用平台数据上报工作；开展假期节能工作。 | 搞好寒假期间售电等工作；开展寒假期间低温运行工作；完成上年度公共机构能源资源消费统计相关表格年报工作。 |
| 时间 部门 内容 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 |
| 动力与工程中心 | 完成暑期施工项目的收尾工作；地下锅炉房燃气管线工程；地下锅炉房室外配套管线改造施工；签订校内燃气设备维保合同；编制三号办公楼、逸夫楼动力设施操作规范。 | 签订锅炉维保协议；开展地下锅炉房接收及设备调试工作，进行供暖管道及设备检修；供暖试水；编制教学区空调安装方案报学校审定；组织清真食堂改造土建施工现场管理；编制一号办公楼、二号办公楼、理化楼动力设施操作规范。 | 按月及时购买供暖所需天然气；签订司炉工聘用协议；按照北京市规定供暖时间、室温等要求及时供暖；电增容工程竣工；编制综合楼、民族楼、力建楼、机电楼动力设施操作规范。 | 汇总全年付款情况，完成2014年项目结算；冬季供暖；开展全校管网测试，绘制线路图；完成清真食堂土建工程并交付使用；完善教学区空调方案，启动项目招标工作；编制图书馆、老二层、教师公寓、教学楼动力设施操作规范。 | 寒假期间对供暖、供水、供电全面检查维修，保证春节正常运行；冬季供暖；组织教学区空调安装；编制学生宿舍楼动力设施操作规范。 | 检修教学区各教室室内设施、管线，确保开学后水电暖正常；冬季供暖；编制学生公寓空调安装方案；编制居民楼动力设施操作规范。 |
| 物业中心 | 做好新生报到、卫生清理工作，保持校园干净整洁；有害生物防治合同的续签工作、绿植租摆合同续签工作；电梯日常检查监督工作；地下室住宿人员住宿证办理工作；日常安全检查工作。 | 做好绿化养护工作；及时清扫落叶，保证校园干净整洁；渣土清运工作；灭蟑工作进行；续签校园绿地养护合同；编制宝源公寓电梯更换方案报学校审定。 | 做好秋冬宿舍安全大检查工作；教学楼换布门帘；员工冬季服的发放；部署搞好冬季扫雪铲冰工作；启动电梯安装招标工作 | 做好年底各项工作总结；各项合同的年终付款及其他项目的款项结算；其他日常工作；做好各项日常检查监督工作；续签垃圾清运合同、电梯维保合同、电梯运行合同续签。 | 配合教务处做好教学楼寒假教学楼封楼工作；各班组的安全防范及日常工作；开展春节校园环境清理；实施宝源公寓电梯安装、报检工作。 | 搞好假期楼宇巡视；校园部分电梯年检工作；做好开学准备工程。 |
| 时间 部门 内容 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 |
| 学生公寓管理中心 | 做迎新准备，准备迎新所需各种名单及对所有迎新公寓的家具、卫生、安全等方面进行最后检查，达到迎新标准，最终顺利完成迎新任务。 | 做好日常管理工作并对员工进行培训，提高员工的工作能力和业务水平。 | 做好秋冬季节宿舍安全大检查，排查安全隐患，保证公寓安全稳定运行。 | 做好年底工作总结，搞好评优及其它日常工作。 | 做好假前安全卫生检查，为迎接领导检查做好准备；续签员工合同，做好中心各项管理工作，开展假期封楼。 | 做好公寓寒假期间的安全管理工作，为新学期开学做好各项准备。 |
| 餐饮服务中心 | 做好清真食堂改造工程；做好施工期间质量管控工作；做好施工协调工作；做好开学前的准备工作，做好迎新工作。 | 做好清真食堂改造总体协调及施工组织工作；丰园餐厅申请北京市高校标准化学生食堂；办理清真食堂和交流中心食堂《卫生许可证》。 | 做好清真食堂设备安装调试，包括验收、结算等；进一步理顺档口经营管理，探索新模式，提高学生满意度；继续探索安全监管、卫生管理的长效机制。 | 做好清真食堂支付使用及结算工作；开展丰富多彩的文化活动、活跃职工业余文化生活。 | 做好放假前的准备工作；做好2014年总结工作。 | 做好寒假的食堂保障工作；做好开学前的准备工作。 |
| 接待服务中心 | 为开学典礼做好准备；正常接待住宿、会议；MBA培训班和成教培训班；完善客房改造方案。 | 正常接待住宿、会议；接待老校友校友会、力建学院培训、地质学院培训和MBA培训班；组织客房改造的招标工作。 | 全体员工消防培训；加强各项管理制度的落实；正常接待住宿、会议;MBA培训班。 | 做好2014年总结，制定2015年计划；正常接待住宿、会议；开展客房装修改造。 | 正常接待住宿、会议。 | 正常接待住宿、会议。 |