附件：                      2015年上半年后勤工作运行计划

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办 公 室 | 正式启用校园物流服务中心，发布操作流程，协调快递公司退出校园；统计整理后勤服务基础数据信息，并公开发布；创建后勤微信平台，发布后勤最新信息；建立后勤各单位信息月度报送制度，汇总印发3月份各单位工作情况；确定后勤各类用房使用及调整方案；研究改进网上报修，完善后勤网功能；更新网站信息，报道寒假及新学期工作，上传网站“综合管理”栏目内容；协助后勤分工会组织开展拔河比赛；搞好后勤档案管理，做好各部门文件归档工作；整理汇总学校2014年上级文件。 | 借助校园物流手机APP平台，实现手机后勤信息发布、维修的功能；运用后勤微信平台传输后勤信息；制订后勤各类用房使用及调整方案；组织后勤分工会参加校春季运动会工作；汇总印发4月份各单位工作情况；联系利用图文素材，采写综合新闻，做好对外宣传工作；采写2015年后勤信息（第一期）。 | 通过校园物流手机APP平台，实现售电功能；理顺物资采购流程，做好物资设备采购；更新后勤微信平台信息；及时更新综合新闻、公告信息、专项工作等板块；配合后勤及产业党总支，做好相关党务工作，收取2015年党费；汇总印发5月份各单位工作情况；采写2015年后勤信息（第二期）。 | 利用校园物流手机APP平台，实现一卡通功能；年中盘查后勤处物资、设备；做好2015年党员考察培养发展工作；及时在后勤微信平台发布最新信息；维护后勤网站，与相关部门沟通，认真回复网上报修及问题建议；完善后勤网站，采写后勤员工先进事迹，做好后勤成果展示；汇总印发6月份各单位工作情况；采写2015年后勤信息（第三期）。 | 总结2015年上半年工作，制定下半年工作计划；做好校内经营项目管理，做好商户安全排查；利用后勤微信平台，展示后勤工作成果；汇总印发7月份各单位工作情况；采写2015年后勤信息（第四期）。 | 制定开学准备及迎新工作安排；做好编制外员工党员发展工作；利用后勤微信平台，报道新学期开学准备；汇总印发8月份各单位工作情况；采写2015年后勤信息（第五期）。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 行 管 理 科 | 组织各部门制订印发《2015年上半年后勤运行计划》；发布《后勤处项目审批管理规定》；编辑季度运行报表。上交平安校园第二稿材料，做好“安全校园”创建工作的自检自查工作。核定各单位项目年度预算经费。 | 制定好安全监督员制度，定期召开安全生产会议；梳理调整各单位、班组工作职责；督查一季度维保项目实施情况；编制2015年改善办学条件项目申报计划。开展针对后勤服务质量监督的问卷调查。完成电梯招标。完成空调招标。沙河厨房设备。供暖改造工程招标。 | 审定各项工作流程，制定工程申报、验收详细流程；为小额工程做结算审核。配合各个中心招标整个工作。制定后勤处对外合同范本。物业管理采购改革办法。建立安全生产台账，监督各单位认真执行。 | 开展上半年服务质量评价，做好各项工程项目及经费统计工作；登记各工程项目工程款支付情况，开展安全生产大检查。 | 配合动力与工程中心、学生公寓管理中心做好暑假应实施工程招标谈判工作；整理合同；分类统计数据库；督查二季度维保项目实施情况。 | 组织做好下半年度运行计划；检查做好暑期的维修和工作。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节 能 科 | 节能监管平台工作完善；供暖节能改造招标工作；浴室废水余热回收工程的房屋加固工作；为学生宿舍输入免费电量；完成碳排放初次填报、审核填报，配合核查单位完成现场核查工作；推进节能资金申请工作；统计月报《北京市节能监测服务平台》；统计2014-2015供暖用能情况。 | 完成浴室余热回收工程；开展清洁生产工作；制订填报《非工业重点耗能单位主要能源和水消费》第一季度报表；月中自备井水表检查并上报节水办；月底办公区水、电表查表，上报统计局；按《北京市教育系统节能减排应用平台》要求做好2015年第一季度能源资源消费数据的采集、填报及分析等工作；统计月报《北京市节能监测服务平台》；编制2014年度用能状况报表，完成我校2014年度节能目标责任评价考核和自查报告的撰写及报。 | 浴室余热回收工程评估验收并投入使用；继续推进清洁生产工作，能源管理体系建设工作；月中自备井水表检查并上报节水办；月底办公区水、电表查表，上报统计局；统计月报《北京市节能监测服务平台》；供暖改造工程施工；推进节能监管平台二期工作；建立节能改造长效机制；建设学校能源管理体系。 | 上缴上年度碳排放配额；供暖节能改造工程验收；开展节能宣传周活动；填报上级单位各种临时报表；统计月报《北京市节能监测服务平台》。 | 核算上半年各二级单位水电用量；填报《非工业重点耗能单位主要能源和水消费》第二季度报表及上半年半年报；按《北京市教育系统节能减排应用平台》要求做好2015年第二季度能源资源消费数据的采集、填报及分析等工作；统计月报《北京市节能监测服务平台》。 | 安排好暑假期间售电、查表等工作；为学生宿舍输入免费电量；月中自备井水表查表并上报节水办；月底办公区水电表检查；统计月报《北京市节能监测服务平台》。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 力 资 源 科 | 调整编制外员工定薪指导标准；按照薪酬管理办法，做好考勤、工资审核发放工作；审核发放编制内员工寒假补贴；审定各单位员工岗位职责及工作范围、工作量；对新学期各单位人员的信息、合同等进行梳理完善；做好第一季度工资、保险台账梳理、核对工作。 | 执行新的员工薪酬标准；审核发放编制外员工工资；审核发放各单位“清明节”加班费；协助餐饮中心做好“一卡通”管理费返还工作；做好主任助理考核工作；根据工作需要，做好管理岗人员的招聘工作；员工教育培训的准备及实施工作。 | 做好编内员工“五一”加班补贴工作；按照编制外员工定薪指导标准，做好编外考勤、工资审核发放工作；对各单位人员保险情况进行系统梳理，协调人事处解决保险办理过程中的相关事宜。 | 做好“端午节”编内员工加班补贴及编外员工工资审核发放工作；总结上半年工作完成情况，制定下半年工作计划；做好上半年编制内员工加班及各类补贴的汇总工作；审核、汇总编制外员工工资；做好第二季度工资、保险台账梳理、核对工作。 | 做好编外员工工资审核发放工作；做好暑期培训的前期准备相关工作，做好暑期各单位的考勤工作；为员工办理各项保险工作，根据社保要求做好2015年度单位及个人社保基数调整工作。 | 做好暑期考勤、工资审核发放工作；组织开展暑期培训及考核工作；办理各单位增、减员，转入、转出，医疗、生育、工伤报销，整理劳动合同，对上半年到期的合同，做好续签工作。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 业 中 心 | 开展校园绿化工作、春季树木修剪、浇水工作；卫生清理工作、渣土清运、灭蟑、化粪池清掏工作；对校内所有电梯进行检查、维修，电梯井道加装安全防护板；各教学楼教室管理及保洁工作；做好地下室住宿人员住宿管理办理工作，日常安全检查工作；加强对逸夫楼外包单位工作的检查、管理。 | 进行草坪修剪、盆栽荷花的养护工作以及五一校园花卉摆放工作；开展一号楼、图书馆、3号楼空调维保工作，雨水管道疏通；加强家属区公共区域管理。组织电梯更换施工。制定校园中心区环境整治方案。 | 清理树木枯枝、防制病虫害；清理各教学楼、办公楼楼顶杂物，保障雨季排水通畅；做好安全生产大检查工作；进行中心区环境整治；参与锅炉房周边环境美化。 | 监督、查看空调运行情况；教学楼设施状况清查；毕业典礼主席台布置工作；绿植修剪、草坪浇水施肥；2015年上半年工作总结。 | 暑期工作安排情况；进行教学楼卫生彻底打扫、窗帘清洗、维修工作；做好暑期教学楼自习室开放工作；毕业生离校环境清理。开展学十楼电梯大修。 | 续签绿植租摆合同；绿地草坪、树木浇水施肥，防病虫害；协调教室修缮做好开学准备及迎新工作。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 力 与 工 程 中 心 | 完成2014-2015年度冬季供暖工作，总结地下锅炉房运行情况。制定供暖锅炉分离方案并组织实施；进行校内自备井及二次供水楼宇水质检测及宝源公寓生活用水水箱清理；东6楼自来水、消防、暖气管道改造；审定各楼动力设施操作规范。 | 签订2015-2016年度校内水泵维保工作。办理校内卫生许可证更换证件；安装教学楼、科技楼空调；对网络中心校内机房电源进行改造；科技楼楼顶空调机组安装雨棚。印发装修管理办法、实验室动力设施维护管理办法。 | 排查校内管线，为雨季提前做好准备工作。拆除清真食堂及环境整治；地下锅炉房吊装口安装提升电梯；3号办公楼一层雨棚改造。签订锅炉维保合同。 | 根据相关要求，由专业部门对学校所使用的锅炉进行检测工作；校内地下管网信息系统更新；由专业部门对校内高层建筑进行避雷检测；主配电室直流屏及电容柜更换。 | 暑假开始后进行教学楼宇室内桌椅、门窗、灯具等设备维修工作；开展毕业生宿舍粉刷工程；对电磁开水器更换滤芯并进行储水箱清理。 | 矿院附中至学校东栅栏处路面补油；学8楼卫生间暖气及上水主管线更换。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 生 公 寓 管 理 中 心 | 加强日常安全卫生检查，严格住宿管理；学生公寓公共区域卫生大扫除；摸清底数，内部挖潜，切实做好新生入住计划；做好空编岗位招聘工作；消防安全设施大检查，消防演练等工作；更换公寓大门配合门禁使用。 | 排查汇总各楼待修情况，申报维修改造计划；新入职员工培训工作；创新公寓运行管理模式，建立日常检查台账公开制度；探索完善学生公寓自律委员会建设及作用发挥。 | 探索学生公寓文化建设的新形式新途径；建立学生公寓管理信息系统；加强门禁系统、洗衣机、热水器等电器设备及电路定期检修，进一步落实规章制度，将安全防范责任到人。 | 做好毕业生离校各项准备工作；文明离校教育；假期留校学生（保研、考研、村官、西部志愿者等）住宿安排工作。 | 毕业生宿舍粉刷、设备设施维修；家具采购；2015级研究生住宿预约；2015级新生宿舍清扫工作。 | 公共设施维修；2015级新生住宿安排；迎新准备工作。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐 饮 服 务 中 心 | 确保开学食堂稳定供餐；新清真食堂、交流中心餐厅卫生许可证办理，厨房设备安装调试，餐厅后期装饰、布置、人员配置。丰园二层自助就餐模式正式启用；配合沙河管委会沙河食堂开工建设工作。 | 做好春季食品卫生安全管理工作；做好清真餐厅搬家调整及中心餐厅开业工作；配合做好沙河设备招标工作。 | 举办第四届厨师技能大赛；对各食堂后厨工具进行标准化管理，贴标识、定位等；招聘一名大学本科男生充实到中心管理队伍。 | 举办第一届节能月活动；对各食堂后厨工具进行标准化管理，贴标识、定位等；制定标准菜谱，每一道菜的用料、用量、成本等进行单菜成本核算；微信平台管理及应用上创新使用功能促进过程管理。 | 做好毕业生离校期间食堂正常供餐工作；制定标准菜谱，每一道菜的用料、用量、成本等进行单菜成本核算。并将核算进行公示；为暑假设备维护保养清理油烟罩做准备工作。 | 做好暑假期间的安全稳定工作；做好开学前准备工作。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 待 服 务 中 心 | 全体员工培训；接待工商管理培训；接待北语短期培训；正常接待散客；全面核算交流中心经费成本；制定客房及科技会堂使用收费标准。 | 全体员工培训；正常接待散客；接待工商管理培训；明确全年及各月营业收入成本控制计划；完善激励办法。 | 全体员工培训；正常接待散客；接待工商管理培训。 | 接待科技部人才交流培训；接待北语的港澳台人才交流培训；正常接待散客；全体员工培训。 | 全体员工培训；正常接待散客；进行半年经营状况评估。 | 全体员工培训；正常接待散客。 |

| 时间 部门 内容 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社 区 卫 生 服 务 站 | 完成当月门诊医疗工作；组织全校400余人献血工作；迎接海淀区卫生局绩效考核工作；“3.24”肺结核防治校园大型宣传活动；完成医务人员社区继续教育网上学习选课；加强春季传染病防控；入校新职工体检工作；完成季度院感指标报送；完成春季研究生离校工作。 | 完成当月门诊医疗工作；研究生新生入学体检及结果电子化分析及建立健康档案；校运动会保健；组织站内传染病防控知识培训；完善安全生产各项工作；完成编制内医务人员招聘工作。 | 完成当月门诊医疗工作；组织教职工年度体检；外来务工人员甲流、麻疹、流脑疫苗接种工作；完成安全学院教学任务；护士节医务人员岗位练兵；完成疾控对医疗机构进行院内感染检查工作；完成老干部春游保健工作。 | 完成当月门诊医疗工作；毕业生离校工作及部门毕业生体检工作；外来务工妇女计划生育检查工作；社区慢病宣传；6.26禁毒日校园宣传活动；安排站内安全生产自查工作；完成老干部体检工作；完成英语四、六级保健工作；组织无偿献血日宣传活动。 | 完成上半年的各项工作总结，对下半年工作进行安排；开展假期诊疗工作，落实安全防范措施；加强假期医护人员业务技能培训。 | 开展假期诊疗工作；安排假期医护人员业务培训；迎接卫生局各类年中考核；完成军训保健工作。 |